## Sheet1
Tema	Punti
Vetrina	4.00
Aggiornamento prezzi	5.00
Buoni sconto	8.00
Accesso utenti	4.00
Profilo utente	2.00
Amministrazione utenti	5.00
Newsletter	6.00
Articoli in vendita	8.00
Motore di ricerca interno	2.00
Carrello	5.00
Checkout	15.00
Report vendite	6.00
Operatore	10.00
Internazionalizzazione	10.00
Aggiornamento catalogo	10.00
Notifica vendite	5.00
Totale	105.00

con backlog
Storia	Punti	Stato
Aggiornamento catalogo – import store esistente	5.00	done
Motore di ricerca interno	2.00	done
Aggiornamento prezzi	5.00	done
Internazionalizzazione – prodotti	5.00	done
Articoli in vendita – gestione contenuti	2.00	done
Buoni sconto	8.00	done
Storie nuove: gestione categorie, WYSIWYG, / Scheduling sconti categorie, import bulk, etc.	10.00	done
Accesso utenti – login	2.00	done
Done	39.00

Vetrina	4.00	to do
Accesso utenti – registrazione	2.00	to do
Profilo utente	2.00	to do
Amministrazione utenti	5.00	to do
Newsletter	6.00	to do
Articoli in vendita – catalogo e personalizzazioni	6.00	to do
Carrello	5.00	to do
Checkout	15.00	to do
Report vendite	6.00	to do
Operatore	10.00	to do
Internazionalizzazione – interfaccia utente	5.00	to do
Aggiornamento catalogo – aggiornamenti	5.00	to do
Notifica vendite	5.00	to do
Remaining	76.00

con release plan
Storia	Punti
Aggiornamento catalogo – import store esistente	5.00
Motore di ricerca interno	2.00
Aggiornamento prezzi	5.00
Internazionalizzazione – prodotti	5.00
Articoli in vendita – gestione contenuti	2.00
Buoni sconto	8.00
Gestione categorie, WYSIWYG, / Scheduling sconti categorie, import bulk, etc.	10.00
Accesso utenti – login	2.00
Done 15/10	39.00
Storia	Punti
Accesso utenti – registrazione	2.00
Carrello – riassunto e preview	3.00
Checkout – procedura acquisto	4.00
Checkout – carta di credito	5.00
Checkout – spese spedizione	3.00
Notifica vendite	5.00
Profilo utente	2.00
Release 15/11	24.00

Amministrazione utenti	5.00
Newsletter	6.00
Articoli in vendita – catalogo e personalizzazioni	6.00
Checkout – fatturazione	3.00
Carrello – personalizzazioni	2.00
Report vendite	6.00
Operatore	10.00
Internazionalizzazione – interfaccia utente	5.00
Aggiornamento catalogo – aggiornamenti	5.00
Vetrina	4.00
Next Release	52.00

## Sheet2
	(settimane/coppia)		(Max-Min)^2
Tema	Min	Max		Rilascio

Articoli in vendita	4	5	1	1
Carrello	2	4	4	1
Checkout	6	8	4	1
Motore di ricerca interno	1	2	1	1
Aggiornamento prezzi	2	4	4	1
Aggiornamento catalogo	4	5	1	1
Buoni sconto	4	5	1	2
Vetrina	2	3	1	2
Report vendite	3	4	1	2
Notifica vendite	2	4	4	2
Accesso utenti	2	3	1	2
Profilo utente	1	2	1	2
Amministrazione utenti	3	4	1	2
Newsletter	2	3	1	3
Operatore	4	6	4	3
Internazionalizzazione	4	5	1	3

			Min + / Buffer
	Min	Buffer
Effort (settimane/coppia)	46.00	5.57	51.57
		12.1%

Team (coppie)	2
Overhead, settimana (giorni)	0.5	10%
Velocità, settimana	1.8

		Min + / Buffer
	Min
Elapsed (settimane/team)	25.56	28.65
Elapsed (mesi/team)	6.39	7.16